软件系统需求审核操作指南

一、目的

为规范公司软件系统的需求提报、立项审核、开发/采购实施、验收情况全流程，明确申请主体、各审核部门职责、操作标准与钉钉《软件系统需求申请流程》的管理，保障软件系统建设贴合业务实际，特制定本指南。

- 适用范围

- 本办法适用于公司各部门发起的全部软件系统需求，包含自研新建系统、第三方采购系统；覆盖部门内部使用、跨部门使用、全公司使用、对外业务层使用的软件系统。本办法与钉钉《软件系统需求申请流程》配套执行。

- 申请主体与责任

- 需求发起部门为申请主体，项目申请人（即项目负责人）为第一责任人，对业务需求合理性、内容梳理准确性承担首要责任。

- 项目申请人必须组织召开项目启动会，未召开启动会的项目，不允许通过钉钉审核、进入开发或者采购实施阶段。会议前申请人须提前完成以下内容梳理，并与总经办、财务、采购、IT等相关部门确认：

| 需求背景及业务痛点 | 梳理当前业务现存问题、现有流程短板，阐述新增系统的必要性 |
| --- | --- |
| 系统核心功能需求 | 逐条梳理必备功能、可选功能、特殊业务需求，标注业务使用场景 |
| 系统对接需求 | 梳理需要对接的 IT、财务、其他业务系统，列明对接内容、数据交互范围 |
| 性能与权限要求 | 明确系统性能指标、分级权限、数据保密、访问留痕等安全管控要求 |
| 预期效益 | 量化说明上线后提效、降本、合规风控、业务标准化等预期收益 |
| 第三方采购补充材料 | - 若想通过第三方采购系统，需要收集1到3家供应商初步方案及报价；报价明细必须包含：采购/开发一次性费用、年度运维/服务费、设备费用,二次开发费用,其他费用、预算总金额 |

- 若前期调研未完成，可提交初步需求，提请总经办协助完成调研、方案梳理工作；调研完成后补齐全套需求说明书、供应商方案/合同草案、调研报告作为附件上传钉钉流程。

- 四、审核流程与操作规范

钉钉申请流程提交后由总经办组织如下审核，各负责部门同步进行：

- 总经办审核

| 审核模块 | 具体审核要点 |
| --- | --- |
| 战略规划匹配度 | - 1.核查软件项目建设是否匹配公司整体业务、信息化发展规划； - 2.检查全套申请资料完整性，监督项目启动会组织落实情况； - 3.协调跨部门资源冲突 |
| 技术可行性复核 | 1.评估业务需求技术可实现性； 2.评估系统执行的可行性； |
| 重复建设核查 | 1.自研项目评估内部开发人力资源； 2.第三方采购评估现有系统是否可更新/升版替代新建采购 |
| 技术方案评估 | - 第三方采购审核供应商技术方案、开发说明书、运维服务、接口条款等合理性 |

- 1.1审核责任与时限

终审责任人：总经办负责人；审核时限为收到材料起5个工作日内完成。

- 2.IT审核

| 审核模块 | 具体审核要点 |
| --- | --- |
| 供方与报价核查 | 1.核查拟建设系统与公司现有硬件配置兼容性； 2.核查性能指标、权限分级、数据保密安全方案是否满足公司数据安全规范 |
| 重复建设核查 | 核查集团现有系统是否已经覆盖本次业务需求，避免重复建设 |

- 2.1审核责任与时限

- 终审责任人：公司IT负责人；审核时限为收到材料起2个工作日内完成。

- 3.采购部审核

| 审核模块 | 具体审核要点 |
| --- | --- |
| 供方与报价核查 | 1.第三方采购项目核查供应商资质完整性； 2. 核对报价构成完整性（一次性采购费、年度运维服务费、其他费用、总预算）； 3. 校验报价市场公允性；自研项目本模块跳过 |
| 采购流程合规性 | - 评估项目是否符合公司采购制度，是否需要比价、招标； - 核查实施、培训、售后等服务条款完整性. |

- 3.1审核责任与时限

- 终审责任人：公司采购负责人；审核时限为收到材料起5个工作日内完成。

4.财务部门审核

| 审核模块 | 具体审核要点 |
| --- | --- |
| 现有业务量核查 | - 申请中填报的现有业务量数据真实可靠； - 数据与财务系统记录保持一致 |
| 预期业务量评估 | - 预期业务量的预测依据充分（如市场分析报告、订单趋势等）； - 与公司年度经营目标匹配. |
| 投资回收期测算 | - 成本测算覆盖设备采购、安装、运维等全周期费用； - 收益测算逻辑符合业务实际； - 回收期计算方式规范、结果准确 |

- 4.1审核责任与时限

- 终审责任人：财务部门负责人；审核时限为收到材料起3个工作日内完成。

五、附则

1. 本办法由总经办负责解释、修订与维护。

2. 本办法自发布之日起实施。

附件：

1. 《软件系统项目验收模板（2026版）》

编制部门：总经办

发布日期：2026年9月11日

上海瑛泰医疗器械股份有限公司

软件系统项目验收模板               2026版

| 一、项目概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 交付内容 | 填写软件名称 （如：电子批记录系统 2026） |
| 项目性质 | 自制（ ） 外购（ ） | 投入预算（万元） | 该项目一次性支付的内容及后续每年的费用预计 |
| 验收负责部门 |  | 验收负责人 |  |
| 开发部门 |  | 开发负责人 |  |
| 二、系统简述 项目需简要说明： ⑴系统的大致功能和作用； ⑵30万以上项目除以上要点之外，还需附该项目的需求说明书、供应商方案/合同、调研报告。 |  |  |  |
| 开发负责人意见： 签字： 日期： |  |  |  |
| 各部门负责人意见： 签字： 日期： |  |  |  |
| 总经办负责人意见： 签字： 日期： |  |  |  |

填表说明：⑴本表用于内部开发的软件系统项目验收；⑵ 凡是投资总额超过30万元人民币的项目，需经批准后才能予以实施；⑶本表可添加附件； ⑷自2026年9月起，项目立项均按此表执行，之前所有版本均失效。